## 工作表1
1 | 探索功能 | 探索界面 | 探索，根据里程范围读取奖励内容，增加里程数和时间，并扣除消耗。 | Done
|  |  | 前进，同上，不过里程数增大，奖励减少。 | Done
|  |  | 出现提示界面展示行进的里程和获得的物品 | Done
|  |  | 根据距离改变获得的奖励内容？ | 暂不考虑
|  | 黑幕界面 | 根据字幕数量，打字机效果显示一行，逐行显示文字。文字数量上限不超屏，不做滚屏。播放完成后点击任一位置退出，未播完点击，出现速度加快。 | Done
|  | 提示界面 | 直接出现所有提示，点击任一位置退出。 | Done
|  | 选择界面 | 根据choice信息展示界面内容和选项数量。 | Done
|  |  | 点击不同的选项对应不同的结果类型，并通过提示界面弹出结果。（属性调整、物品增减、进入战斗、没有变化等） | Done
2 | 战斗 | 数据生成 | 根据双方属性生成战斗属性，并展示在界面上。 | Done
|  | 战斗逻辑 | 前进、后退、造成伤害等逻辑，放狗属于造成持续伤害。敌人随机攻击狗和人。狗受重伤离开战场，被召唤会再次回来。 | Done
|  | 自动战斗 | 怪物AI | Done
|  | 战斗Log | 每次执行命令都展示log，双方Log文字颜色不同。 | Done
|  | 战斗结束 | 判断是否有多个敌人，并展示奖励。 | Done
|  | 熟练度 | 根据技能使用情况提升熟练度 | Done
|  | 逃跑 |  | Done
3 | 背包功能 | 背包界面 | 根据当前背包数据展示物品,需要考虑是否可叠加的问题。 | Done
|  |  | 支持物品消耗、获得的实时刷新 | Done
|  |  | 使用物品，增加属性。消耗类物品可以选择使用目标。装备类物品支持直接穿戴、脱下。支持物品丢弃1个和全部丢弃。 | Done
|  | 其他引用背包 | 更新物品同时更新负重，负重满时不能前进和探索。 | Done
|  | 成长/成就功能 | 展示详细属性/熟练度/特性等。
成长和背包功能的切换，默认进入界面时是背包界面。
4 | 休息功能 | 休息界面 | 默认休息时间8小时，默认烤肉（生肉、木条）数量1，默认制箭（木条、铁片）数量1，根据拥有的物品展示当前状态。 | Done
|  | 休息功能 | 增加精神和时间。 | Done
|  | 烤肉功能 | 增加物品，扣除消耗的材料。增加时间。 | Done
|  | 制箭功能 | 同上。 | Done
5 | UI | 上方UI | 根据数值大小展现不同的颜色。 | Done
|  | 下方UI | 战斗界面隐藏，非战斗界面展示。 | Done
6 | 界面切换 |  | 不同界面切换的隐藏、展示关系和补间动画
7 | 数据及文本 | 成长 | 角色的成长，根据时间成长体质，根据体质增加属性（生命上限、攻击、防御等），根据武器使用情况增加攻击、准确度。
大黄狗根据时间成长体质。
随时间增加生命恢复
|  | 物品 | 衣物、鞋子、武器、食物、药品、材料等。
|  | NPC | 敌人、售卖NPC、剧情NPC等。
|  | 剧情 | 长剧情及NPC对话。
根据不同的属性出现不同的剧情和结局。
|  | 文本 | 村镇名称、NPC名称。初始随机1个位置，以后向后取，保证不出现重复。
8 | 调优 | 战斗 | 战斗胜利/失败精神会变化，战斗失败精神降低。
|  | NPC | 大幅度提高npc掉落物品数量，所有物品全掉落。增加道具：破旧的衣服。
|  | NPC | 怪物新增挑衅后果类型：0杀死 1打一顿 2抢劫，对应给出提示。
9 | 基础规则 |  | 整理基础的数据规范 |  | 紧急！
10 | 存档
11 | 付费
12 | 广告
13 | 分享
14 | 包体大小调整